**南京财经大学红山学院燃煤蒸汽锅炉燃料更换炉膛改造及暑期年检保养项目**

**询价文件**

我院燃煤蒸汽锅炉燃料更换炉膛改造及暑期年检保养项目（项目编号：NCHX20180720-工程02）通过询价方式采购，欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学院招投标工作小组统一组织，并按照《南京财经大学红山学院招投标管理办法（试行）》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

**一、承办部门：**南京财经大学红山学院后勤管理处。

**二、项目描述：**

我院对现有4吨燃煤蒸汽锅炉进行燃料更换炉膛改造和暑期年检保养，具体要求如下：

（一）燃煤蒸汽锅炉燃料更换炉膛改造

1．燃煤锅炉原燃烧室前拱及燃烧室前部，为满足对生物质燃料进料及完全燃烧需要，进行拆除，并根据燃料燃烧必须空间尺寸进行整体重铸；

2．炉膛重铸过程为：拆除、清理原有前拱及燃烧室前部，重新在炉膛内进行制模、预埋风道、整体浇筑、保养修整炉膛。

3．在锅炉前部加装锅炉助燃鼓风机、风道、控制器件、电缆等。

4．锅炉改造、安装完毕进行整体调试，确保锅炉进行改造后，具备燃料更换前后的双燃料燃烧完全、出力达到要求。

（二）燃煤蒸汽锅炉暑期年检保养

1．燃煤锅炉前后烟室及全部烟管疏通、清灰。

2．锅炉除渣机进行加油保养、清理。

3．对鼓风机叶轮进行清理、保养。更换鼓风机控制时间继电器，并对工作电机等设备进行清理、保养。

4．对锅炉人孔、手孔进行清理、保养，锅炉安全阀、压力表送检。

**三、项目地点：**镇江市句容市下蜀镇桥头312国道旁，南京财经大学红山学院桥头校区。

**四、报价单位资质：**

1．符合《中华人民币共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2．在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）；

3．报价人工商营业执照经营范围应具备有锅炉维修保养及调试项目。

**五、现场踏勘：**报价前如需进行现场勘查，报价人请于2018年7月24日下午16时前联系项目现场踏勘及技术咨询联系人了解具体现场踏勘事宜。

**六、成交供应商确定：**在完全满足询价文件要求的有效报价中，以总价最低原则确定成交供应商。

**七、付款方式：**本校不支付预付款，合同签订、工程服务结束调试完毕且经年检合格后支付全部货款的90%；全部货款的10%作为质保金，一年后无质量问题10个工作日内无息付清。

工程完工，验收合格，施工单位开具正规增值税发票。

**八、工期要求：**确定成交供应商后15个日历日。

**九、报价文件的组成**

1．资质证明：报价人有效营业执照（或三证合一）复印件，锅炉安装改造许可证复印件。

2．报价单：报价为一次性报价，包括工程实施的主辅材费、运输费、安装施工费、检测费、送检费、税金等全部费用，本院不再另付其他任何费用。

3．承诺及说明：报价人对询价文件中采购人需求的响应承诺、售后服务承诺、2015年5月1日之后在经营活动中没有违法违规行为和未受行业主管部门处罚的承诺书，以及认为其它需要说明和承诺的材料。

注：提供的全部资质材料复印件须加盖公章。

**十、报价文件签署和递交**

1．报价文件一式五份（另附单独的报价单一份以便存挡），报价文件以密封形式（封口加盖骑缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价人名称、联系人及电话和“开标前请勿拆封”字样。

2．报价单、所有说明及承诺材料均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，由报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公章。

3．请将密封后的报价文件递交至：南京财经大学红山学院综合办公室，镇江市句容市下蜀镇桥头312国道旁南京财经大学红山学院桥头校区行政楼304。

4．递交报价文件截止时间：2018年7月25日下午16时整（北京时间）

**十一、报价有效期：**报价递交截止日后30个日历日内有效。

**十二、无效报价：**

下列情况属于未能对询价文件做出实质性响应，作无效报价处理。

1．报价文件没有报价单位授权代表签字和加盖公章。

2．报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限。

3．明显不符合技术规格、技术标准的要求。

4．报价文件附有询价方不能接受的条件。

5．不符合询价文件中规定的实质性要求。

6．报价单位提供的资料被查证为虚假或伪造的。

**十三、其他说明**

1．报价人必须向询价人提供真实的资料，若报价人所提供资料不真实，一经查证，即取消参与资格。报价人必须按照询价文件和合同的规定履行义务，保质保量完成项目内容，不得将项目整体或分解后向他人转让。

2．询价文件、报价文件均为合同附件，具有同等法律效力，当合同内容与上述文件内容发生冲突时，以合同文本为准。

3．本询价文件的解释权在南京财经大学红山学院招投标工作小组。

**项目现场踏勘及技术咨询联系人：曹老师，电话：0511-87762082，13327800671**

**项目采购联系人：肖老师，电话：0511-87762085，17712840682**

**附**：报价单

南京财经大学红山学院招投标工作小组

2018年7月20日

**附件**

报价单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **单价** | | **合计** | |
| **材料费** | **人工费** | **材料费** | **人工费** |
| 一 | 燃料更换炉膛改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉前拱及前部炉膛拆除 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 锅炉前拱及前部炉膛制模整体浇筑 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | Ø100×4无缝钢管 | 6 | 米 |  |  |  |  |
| 4 | 鼓风机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 鼓风机控制器件及电缆 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 锅炉前部风道制作安装 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 工程辅材（螺栓、各种垫片、氧气、乙炔、电焊条、管件等） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 二 | 暑期年检保养 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉除渣机维保养 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 2 | 鼓风机风道烟灰清理 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 锅炉年检、安全阀及压力表拆装、人孔手孔拆装 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 锅炉前、后烟室及烟管疏通、清灰、安装 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 维修保养辅材（螺栓、各种垫片、氧气、乙炔、电焊条、等） | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 三 | 材料运输费 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 工程总报价(RMB) | | 万 仟 佰 拾元整 | | | | ￥： | |

报价单位（公章）： 报价日期：

联系人： 联系电话：